## Index
Backlog NexoHub Suite (MVP 6 semanas, SIN offline) — cómo usar este Excel
1) Cada hoja corresponde a una semana. Filtra por 'Prioridad' (P0 primero) y ejecuta en orden.
2) Copia/pega el 'Prompt' en ChatGPT para que te genere el código. Luego copia el código al archivo indicado.
3) En 'Cómo probar/validar' sigue los pasos para confirmar que quedó listo.
4) Marca el estado (Por hacer / En progreso / Bloqueado / Hecho).
Convenciones:
• P0 = imprescindible para el MVP. P1 = importante. P2 = opcional/stretch.
• IDs (T-XXX) se usan como dependencias.
Consejo: Haz un demo corto cada viernes (30–90s) y súbelo a WhatsApp/IG/FB para generar expectativa.

## Semana 1
Meta Semana 1: Stack local listo + API /health + Auth (register/login) + CajaCero /login + Landing con lista de espera.
ID | Prioridad | Plataforma | Área | Tarea (nombre corto) | Objetivo / Resultado esperado (Definition of Done) | Pasos exactos (para alguien sin experiencia) | Comandos (copiar/pegar) | Archivos / carpetas a tocar | Prompt para pedirme el código en ChatGPT (copiar/pegar) | Cómo probar / validar | Dependencias (IDs) | Duración (h) | Responsable (rol) | Estado
T-001 | P0 | Infra Local | Setup | Preparar carpeta del proyecto | Existe la carpeta ~/Dev/nexohub-suite y dentro hay estructura base del repo. | 1) Crea carpeta en tu Mac: ~/Dev 2) Crea carpeta del repo: ~/Dev/nexohub-suite 3) Abre la carpeta en VS Code | mkdir -p ~/Dev/nexohub-suite code ~/Dev/nexohub-suite | ~/Dev/nexohub-suite | Prompt (si no tienes scaffold): --- Genera un script bash para crear el monorepo con apps/ services/ infra/ docs/ data/ como en mi diseño. | En VS Code ves la carpeta abierta y vacía o con estructura. |  | 1 | PM/Dev | Hecho
T-002 | P0 | Infra Local | Setup | Instalar dependencias base (Homebrew, Git, Node, Python) | Puedes ejecutar node -v, python3 --version, git --version y funcionan. | 1) Instala Xcode Command Line Tools 2) Instala Homebrew 3) Instala Git, nvm (Node), pyenv (Python) 4) Reinicia terminal y verifica versiones | xcode-select --install # Homebrew (pega el comando oficial desde brew.sh) # Luego: brew install git jq brew install nvm pyenv # Configura nvm (sigue instrucciones de brew) y luego: nvm install --lts nvm use --lts # Configura pyenv (sigue instrucciones) y luego: pyenv install 3.12.7 pyenv local 3.12.7 git --version node -v python3 --version | ~/.zshrc, ~/Dev/nexohub-suite | Prompt: --- Dame instrucciones exactas para macOS (zsh) para instalar Homebrew, nvm, pyenv, y dejar Node LTS + Python 3.12 listos. | Las versiones se imprimen sin error. | T-001 | 2.5 | Dev | Hecho
T-003 | P0 | Infra Local | Setup | Validar instalación y versiones de PostgreSQL + Redis (local, SIN contenedores) | Confirmas que PostgreSQL y Redis están instalados (binarios disponibles) y registras las versiones. Si falta alguno, lo instalas con Homebrew. | 1) Abre Terminal 2) Ejecuta los comandos de 'versiones' 3) Si algún comando dice 'command not found', instala con Homebrew (ver comandos) 4) Vuelve a ejecutar las versiones y guarda el resultado (captura o nota). | # Versiones (deben imprimir una versión) psql --version postgres --version redis-server --version redis-cli --version # Si falta algo, instala con Homebrew: brew --version brew update brew install postgresql@16 brew install redis | infra/docker/docker-compose.yml | Prompt: --- Estoy en macOS. PostgreSQL y Redis serán locales (sin Docker). Dame pasos para validar instalación y versiones (psql/postgres/redis-cli/redis-server) y cómo instalarlos con Homebrew si faltan. Incluye comandos y salidas esperadas. --- | Valida que los 4 comandos imprimen versión (sin error): - `psql --version` - `postgres --version` - `redis-server --version` - `redis-cli --version` Si alguno falla, instala con Homebrew y repite. | T-002 | 1.5 | DevOps/Dev | Hecho
T-004 | P0 | Infra Local | Infra | Iniciar Postgres/Redis + crear DB y usuario local (dev) (SIN contenedores) | PostgreSQL y Redis quedan corriendo en tu Mac. Existe DB `nexohub` y usuario `nexohub` con clave `nexohub`. Puedes conectarte con psql y Redis responde PONG. | 1) Inicia los servicios con Homebrew 2) Valida que están corriendo 3) Crea usuario y base de datos para desarrollo (solo 1 vez) 4) Prueba conexión a Postgres con usuario/clave 5) Prueba Redis con PING | # 1) Arrancar servicios brew services start postgresql@16 ¦¦ brew services start postgresql brew services start redis # 2) Validar ejecución + versiones brew services list ¦ egrep 'postgres¦redis' psql --version pg_isready -h localhost -p 5432 redis-cli --version redis-cli ping # 3) Crear usuario y base (solo la primera vez) psql -d postgres -c "CREATE ROLE nexohub WITH LOGIN PASSWORD '89gxh0iaHByAtU6f3BuUHT5Uy0PDRS12t8clV6dmUak=';" ¦¦ true psql -d postgres -c "CREATE ROLE cupoya_app LOGIN PASSWORD 'CKkC2fvPcXqSr7/9mTY6dwstOujp9PNGZMLv37MrqOY=' NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE;" psql -d postgres -c "CREATE ROLE cajacero_app LOGIN PASSWORD 'hPCl6gQS93whIji4Bdf/RYzZ99bFZsX+U5Mu+NLbRFM=' NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE;" psql -d postgres -c "CREATE ROLE nexohub_app LOGIN PASSWORD 'M6zRxhrNPG09oJPBZYubzSZCuBmGRmcEi7+lR99JLpM=' NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE;" psql -d postgres -c "CREATE DATABASE CupoYa OWNER nexohub;" ¦¦ true # 4) Probar conexión a la DB psql "postgresql://cupoya_app:<PW_CUPOYA_APP>@localhost:5432/cupoya" -c "select current_user, current_database();" psql "postgresql://cajacero_app:<PW_CAJACERO_APP>@localhost:5432/cajacero" -c "select current_user, current_database();" psql "postgresql://nexohub_app:<PW_NEXOHUB_APP>@localhost:5432/nexohub" -c "select current_user, current_database();" | infra/docker/docker-compose.yml, data/db/* | Prompt: --- Genera un docker-compose.yml mínimo para Postgres 16 y Redis 7 con volúmenes en ./data/db. Incluye puertos 5432 y 6379. | Debe cumplirse: 1) `brew services list ¦ egrep 'postgres¦redis'` muestra ambos como started 2) `psql --version` imprime versión 3) `pg_isready -h localhost -p 5432` → 'accepting connections' 4) `redis-cli --version` imprime versión 5) `redis-cli ping` → 'PONG' 6) `psql "postgresql://nexohub:nexohub@localhost:5432/nexohub" -c "SELECT 1;"` devuelve 1 fila | T-003 | 1.5 | DevOps/Dev | Hecho | CupoYa: DATABASE_URL=postgresql://cupoya_app:<PW1>@localhost:5432/cupoya CajaCero: DATABASE_URL=postgresql://cajacero_app:<PW2>@localhost:5432/cajacero NexoHub: DATABASE_URL=postgresql://nexohub_app:<PW3>@localhost:5432/nexohub
T-005 | P0 | API | Setup | Crear API skeleton FastAPI + /health | Al abrir http://localhost:8000/health retorna status ok. | 1) Crea carpeta services/api 2) Crea venv, instala dependencias 3) Crea app/main.py con endpoint /health 4) Arranca uvicorn | cd ~/Dev/nexohub-suite/services/api python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip install fastapi uvicorn uvicorn app.main:app --reload --port 8000 | services/api/app/main.py | Prompt: --- Crea un proyecto FastAPI con estructura app/main.py, endpoint /health, CORS configurable por .env, y comando uvicorn. | Abre /health y ves JSON {status:'ok'}. | T-004 | 3 | Backend Dev | Hecho | uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
T-006 | P0 | API | DB | Configurar SQLAlchemy + Alembic (migraciones) | Puedes correr `alembic upgrade head` sin errores. | 1) Instala SQLAlchemy, psycopg y Alembic 2) Crea app/db/session.py con DATABASE_URL 3) Inicializa Alembic 4) Configura env.py para detectar modelos 5) Ejecuta una migración vacía y aplica | cd ~/Dev/nexohub-suite/services/api source .venv/bin/activate pip install sqlalchemy alembic psycopg[binary] alembic init alembic # luego ajustar alembic/env.py y alembic.ini alembic revision -m "init" alembic upgrade head | services/api/alembic/*, services/api/app/db/* | Prompt: --- Configura Alembic para FastAPI+SQLAlchemy 2.0 con Postgres. Entrégame: session.py, Base declarative, alembic.ini y env.py. | Antes: - `pg_isready -h localhost -p 5432` → accepting connections - `psql --version` imprime versión Luego: - `alembic upgrade head` termina OK - `alembic current` muestra HEAD - `psql "postgresql://nexohub:nexohub@localhost:5432/nexohub" -c "\dt"` lista tablas (si aplica) | T-005 | 3 | Backend Dev | Hecho
T-007 | P0 | API | Auth | Implementar política de contraseña + hashing | Hay funciones validate_password_policy(), hash_password() y verify_password(). | 1) Define regex de password policy (min 12, may, min, número, símbolo) 2) Implementa hashing con bcrypt 3) Agrega tests unitarios de passwords válidas/invalidas | pip install passlib[bcrypt] python-jose | services/api/app/core/security.py, services/api/tests/* | Prompt: --- Escribe security.py con password policy (min 12, may/min/número/símbolo), hashing bcrypt y helpers JWT. Incluye tests pytest. | pytest pasa y valida ejemplos. | T-006 | 2.5 | Backend Dev | Hecho
T-008 | P0 | API | Auth | Crear endpoints /auth/register y /auth/login (JWT) | Puedes registrar y luego loguearte y recibir access_token JWT. | 1) Crea modelo User (email único, password_hash, role) 2) Crea schemas RegisterIn/LoginIn/TokenOut 3) Crea endpoints register/login 4) Conecta a Postgres y guarda usuarios | pip install python-multipart | services/api/app/models/user.py, app/api/v1/endpoints/auth.py | Prompt: --- Genera modelos+schemas+endpoints para register/login en FastAPI con JWT. Roles: owner_saas, parking_admin, parking_operator, driver. Incluye migración Alembic. | En Postman: register devuelve token; login devuelve token. | T-007 | 4 | Backend Dev | Hecho
T-009 | P0 | Web - CajaCero | Frontend | Crear CajaCero Web skeleton + pantalla login | Abres http://localhost:3001/login y ves formulario. | 1) Crear app Next.js (TypeScript) 2) Crear página /login con email+password 3) Botón que llame a API /auth/login 4) Guardar token en localStorage | cd ~/Dev/nexohub-suite/apps/cajacero-web npm i npm run dev | apps/cajacero-web/src/app/login/page.tsx | Prompt: --- Crea una página Next.js /login en TypeScript con formulario email/password, validación básica y fetch POST a http://localhost:8000/api/v1/auth/login. Guarda access_token en localStorage. | Login exitoso muestra mensaje y token guardado. | T-008 | 3 | Frontend Dev | Hecho
T-010 | P0 | Docs | Marketing | Landing + lista de espera (expectativa) | Existe una landing pública (Vercel/Netlify/Static) con formulario para leads. | 1) Crea una landing simple (puede ser un HTML o Next.js simple) 2) Incluye: qué problema resuelve, botón WhatsApp/Contacto, formulario de waitlist 3) Publica en Vercel o Netlify 4) Comparte link con 20 personas | (Opcional) npx create-next-app landing # o usar carrd/tally/google sites | docs/marketing/* (si lo documentas), o apps/landing (opcional) | Prompt: --- Escribe el copy de una landing para Ocaña: CajaCero (dueños) y CupoYa (conductores). Incluye CTA y un formulario de lista de espera. | El link abre en el navegador y el formulario guarda respuestas. |  | 2 | Marketing/PM | Por hacer
T-049 | P1 | Herramientas | Setup | Instalar DBeaver (cliente de DB) y conectar a Postgres local | Puedes ver tablas en Postgres local desde DBeaver. | 1) Descarga e instala DBeaver Community 2) Crear nueva conexión PostgreSQL 3) Host: localhost, Puerto: 5432, DB: nexohub, User/Pass: nexohub 4) Guardar conexión | brew install --cask dbeaver-community | N/A (herramienta instalada) | Prompt: --- Dame una guía paso a paso para instalar DBeaver en macOS y conectar a un Postgres local en docker. | 1) Terminal: - `pg_isready -h localhost -p 5432` → accepting connections - `psql --version` imprime versión 2) DBeaver: - Test Connection = OK - Ejecuta `SELECT now();` y devuelve fecha/hora | T-004 | 1.2 | Dev/QA | Por hacer
T-050 | P1 | Herramientas | Setup | Instalar Postman/Insomnia para probar API | Tienes una herramienta para ejecutar requests a la API. | 1) Instala Postman o Insomnia 2) Crea un workspace 'NexoHub' 3) Define variable baseUrl = http://localhost:8000 | brew install --cask postman | N/A | Prompt: --- Explica cómo instalar Postman en macOS y crear un ambiente con baseUrl para mi API local. | Puedes hacer GET /health desde Postman. | T-005 | 0.8 | QA/Dev | Por hacer
T-051 | P0 | Repo | Setup | Inicializar Git + primer commit | Repo git creado y primer commit hecho. | 1) Entra a carpeta del repo 2) Inicializa git 3) Crea .gitignore (incluye data/ y .env) 4) Commit inicial | cd ~/Dev/nexohub-suite git init git add . git commit -m "init monorepo" | .gitignore | Prompt: --- Crea un .gitignore para monorepo (Next.js, Expo, Python, data/, .env). | git status muestra limpio. | T-001 | 1 | Dev | Por hacer
T-052 | P1 | API | Setup | Crear archivo .env local y documentar variables | API corre leyendo DATABASE_URL, JWT_SECRET, CORS_ORIGINS desde .env. | 1) Copia services/api/.env.example a services/api/.env 2) Edita valores (JWT_SECRET largo) 3) Arranca API y verifica que CORS permite CajaCero | cd services/api cp .env.example .env # editar .env uvicorn app.main:app --reload --port 8000 | services/api/.env | Prompt: --- Dame un ejemplo de .env para la API local con Postgres docker, JWT_SECRET seguro, CORS para http://localhost:3000 y 3001. | CajaCero puede hacer login sin error CORS. | T-009 | 1.2 | Backend Dev | Por hacer
T-053 | P0 | Infra Local | Infra | Crear script para iniciar/detener Postgres y Redis en macOS (dbctl.sh) | Existe un script ejecutable `infra/scripts/dbctl.sh` que permite start/stop/status/versions para Postgres y Redis. | 1) En tu proyecto crea la carpeta `infra/scripts` 2) Crea el archivo `dbctl.sh` y pega el contenido del script 3) Dale permisos de ejecución 4) Ejecuta `status` y `versions` para validar 5) Usa `start` y `stop` cuando lo necesites | cd ~/Dev/nexohub-suite mkdir -p infra/scripts # Copia el script dbctl.sh que te entrego y pégalo en: # infra/scripts/dbctl.sh chmod +x infra/scripts/dbctl.sh ./infra/scripts/dbctl.sh versions ./infra/scripts/dbctl.sh status | infra/scripts/dbctl.sh | Prompt: --- Crea un script Bash para macOS que use Homebrew services para manejar PostgreSQL y Redis instalados localmente. Debe soportar: start, stop, restart, status, versions e init (crear role+db nexohub). Debe auto-detectar el servicio postgresql@16 o postgresql. Incluye salidas amigables para no-programadores. --- | `./infra/scripts/dbctl.sh versions` imprime versiones. `./infra/scripts/dbctl.sh status` muestra servicios y (pg_isready / redis ping). | T-004

## Semana 2
Meta Semana 2: CajaCero operación real (parqueaderos, tarifas, ingreso/salida, cobro manual, recibo) + auditoría + colección Postman.
ID | Prioridad | Plataforma | Área | Tarea (nombre corto) | Objetivo / Resultado esperado (Definition of Done) | Pasos exactos (para alguien sin experiencia) | Comandos (copiar/pegar) | Archivos / carpetas a tocar | Prompt para pedirme el código en ChatGPT (copiar/pegar) | Cómo probar / validar | Dependencias (IDs) | Duración (h) | Responsable (rol) | Estado
T-011 | P0 | API | Core | Modelo Tenant + ParkingLot CRUD (multi parqueadero) | Admin puede crear/listar parqueaderos asociados a su tenant. | 1) Crear modelo Tenant 2) Asignar tenant_id a parking_admin (semilla o endpoint NexoHub provisional) 3) Crear ParkingLot CRUD: create/list/update/delete 4) Validar permisos (solo parking_admin) | alembic revision -m "tenants and parking_lots" && alembic upgrade head | services/api/app/models/tenant.py, parking_lot.py; endpoints/parking.py | Prompt: --- Implementa multi-tenant básico: modelos Tenant y ParkingLot con tenant_id. Endpoints CRUD ParkingLot restringidos a parking_admin. Incluye migración y tests. | Crear lote y listarlo devuelve el lote creado. | T-008 | 5 | Backend Dev | Por hacer
T-012 | P0 | API | Core | Rates CRUD (15/30/60/fracción/minuto) | Admin puede crear tarifas base por parqueadero. | 1) Crear modelo Rate ligado a parking_lot_id 2) Endpoint CRUD Rate (create/list/update/delete) 3) Validar que solo admin del parqueadero pueda hacerlo | alembic revision -m "rates" && alembic upgrade head | services/api/app/models/rate.py, endpoints/rates (nuevo) o parking/rates | Prompt: --- Crea Rate model con code: 15m,30m,60m,per_minute y price COP. Implementa CRUD en FastAPI y tests. | Listar rates devuelve las creadas. | T-011 | 4 | Backend Dev | Por hacer
T-013 | P0 | API | Operación | Ticket ENTRY (Ingreso vehículo) + validaciones | Operador/admin crea ticket 'in_parking' con entry_at. | 1) Crear modelo Ticket (placa, tipo, entry_at, status) 2) Endpoint POST /tickets/entry 3) Validar: placa obligatoria, tipo car¦moto, no permitir 2 tickets activos misma placa en mismo parqueadero | alembic revision -m "tickets" && alembic upgrade head | services/api/app/models/ticket.py, endpoints/tickets.py | Prompt: --- Implementa Ticket ENTRY con validación de placa única activa por parking_lot. Incluye schemas y tests (placa duplicada debe fallar 409). | POST /tickets/entry crea ticket; duplicado falla. | T-012 | 5 | Backend Dev | Por hacer
T-014 | P0 | API | Operación | Cálculo tiempo + Ticket EXIT (Salida) + Payment | Al salir, el ticket queda CLOSED con minutes_total y amount_due/paid. | 1) Definir reglas de cálculo mínimas (minutos = salida-entrada) 2) Implementar cálculo de valor usando rates (15/30/60/per_minute) 3) Endpoint POST /tickets/exit: calcula, cobra y crea Payment 4) Estados: ticket closed; payment approved (manual) |  | services/api/app/api/v1/endpoints/tickets.py, models/payment.py | Prompt: --- Implementa Ticket EXIT: calcula minutos y valor usando tarifas 15/30/60/per_minute. Crea Payment (cash/digital manual). Incluye tests para varios tiempos (10, 20, 45, 70 min). | EXIT calcula y devuelve amount_due correcto. | T-013 | 6 | Backend Dev | Por hacer
T-015 | P0 | API | Control | AuditLog automático en acciones críticas | Cada entry/exit/payment/write genera un registro audit_log. | 1) Crear modelo AuditLog (actor, acción, entidad, reason, JSON) 2) En endpoints entry/exit y CRUD tarifas, crea audit logs 3) Guardar también IP/user-agent si lo pasas en headers (opcional) | alembic revision -m "audit_logs" && alembic upgrade head | services/api/app/models/audit_log.py, endpoints/* | Prompt: --- Agrega auditoría: model AuditLog + helper `log_action(...)`. Integra en ticket.entry, ticket.exit, rate.create/update/delete. Incluye tests verificando que se crea un audit log. | Consulta audit_logs y ves registros. | T-014 | 4 | Backend Dev | Por hacer
T-016 | P0 | Web - CajaCero | Frontend | UI: seleccionar parqueadero + ingreso + lista en parqueo | Operador puede: seleccionar parqueadero, registrar entrada, ver lista de activos. | 1) Crear pantalla /lots para listar parqueaderos del tenant 2) Crear pantalla /tickets/entry con formulario (placa, tipo, conductor opcional) 3) Crear pantalla /tickets/active con lista de tickets activos 4) Llamar a API con token |  | apps/cajacero-web/src/app/lots, tickets/* | Prompt: --- Crea en Next.js (CajaCero) páginas: /lots, /tickets/entry, /tickets/active. Usa fetch con Bearer token. Incluye componentes simples y manejo de errores. | Se crea ticket y aparece en lista activa. | T-009 | 8 | Frontend Dev | Por hacer
T-017 | P0 | Web - CajaCero | Frontend | UI: salida + cobro + recibo | Desde lista activa puedes cerrar ticket, elegir método pago y ver recibo. | 1) Crear pantalla /tickets/[id]/exit 2) Mostrar minutos transcurridos (si API lo calcula al salir, mostrar resumen) 3) Ingresar monto pagado, método (efectivo/digital) 4) Mostrar recibo (ticket id, fecha, monto, método) |  | apps/cajacero-web/src/app/tickets/[id]/exit/page.tsx | Prompt: --- Crea página Next.js para cerrar ticket: llama POST /api/v1/tickets/exit, luego muestra un recibo imprimible. Incluye botón 'Imprimir' usando window.print(). | Exit cierra ticket y recibo muestra datos. | T-016 | 6 | Frontend Dev | Por hacer
T-018 | P1 | QA | Pruebas | Colección Postman/Insomnia para flujos críticos | Existe una colección con requests: register/login, create lot, rates, entry/exit. | 1) Crear colección en Postman 2) Guardar en docs/api/postman_collection.json 3) Incluir variables: baseUrl, token |  | docs/api/postman_collection.json | Prompt: --- Genera una colección Postman en JSON para: /auth/register, /auth/login, /parking/lots, /rates, /tickets/entry, /tickets/exit. Usa variables baseUrl y token. | Puedes importar colección y ejecutar requests en orden. | T-014 | 2 | QA/Dev | Por hacer
T-053 | P1 | API | Setup | Seed de datos: crear owner_saas y tenant demo | Con un comando se crean usuarios y tenant de prueba. | 1) Crear script services/api/scripts/seed.py 2) Crea owner_saas, un tenant demo y un parking_admin 3) Documenta cómo correrlo | python services/api/scripts/seed.py | services/api/scripts/seed.py | Prompt: --- Escribe un script seed.py que cree: owner_saas, tenant demo, parking_admin y parking_operator con passwords que cumplan policy. Incluye prints de credenciales para dev. | Al correr seed, se crean usuarios en DB. | T-011 | 2 | Backend Dev | Por hacer
T-054 | P1 | CajaCero Web | Frontend | Guardas de ruta por rol (admin vs operador) | Un operador no ve pantallas de configuración admin. | 1) Crear helper `requireRole()` en frontend 2) En rutas admin, verificar role del token 3) Si no cumple, redirigir a /login o /unauthorized |  | apps/cajacero-web/src/lib/auth.ts, middleware.ts (opcional) | Prompt: --- En Next.js, crea un helper para leer JWT (sin validar firma) y obtener role/tenant_id. Implementa guardas de ruta para ocultar páginas admin a operadores. | Operador no puede entrar a /admin/*. | T-016 | 2.5 | Frontend Dev | Por hacer
T-055 | P1 | API | Seguridad | Rate limiting básico en login (anti fuerza bruta) | Intentos repetidos bloquean temporalmente. | 1) Agregar contador por IP/email en memoria o Redis (si usas Redis) 2) Si supera 5 intentos en 15 min, devolver 429 3) Loggear evento |  | services/api/app/api/v1/endpoints/auth.py | Prompt: --- Implementa rate limiting simple para /auth/login en FastAPI (5 intentos/15min por IP+email). Preferir Redis si está disponible, si no, fallback in-memory. | Si usas Redis: - `redis-cli ping` → PONG - `redis-cli --version` → imprime versión Prueba funcional (sin programar): 1) Abre Postman 2) Envía 6 veces seguidas POST /auth/login con contraseña mala 3) En el intento 6 debe responder HTTP 429 4) Espera el tiempo definido (ej. 15 min) y vuelve a intentar | T-008 | 3 | Backend Dev | Por hacer

## Semana 3
Meta Semana 3: Turnos (apertura/cierre) + arqueo y diferencias + reportes diarios + manuales + demo semanal.
ID | Prioridad | Plataforma | Área | Tarea (nombre corto) | Objetivo / Resultado esperado (Definition of Done) | Pasos exactos (para alguien sin experiencia) | Comandos (copiar/pegar) | Archivos / carpetas a tocar | Prompt para pedirme el código en ChatGPT (copiar/pegar) | Cómo probar / validar | Dependencias (IDs) | Duración (h) | Responsable (rol) | Estado
T-019 | P0 | API | Operación | Shifts: apertura de turno (solo operador) | Operador abre turno y queda status=open. | 1) Crear modelo Shift (parking_lot_id, operator_user_id, opened_at, cash_open) 2) Endpoint POST /shifts/open 3) Validar role=parking_operator | alembic revision -m "shifts" && alembic upgrade head | services/api/app/models/shift.py, endpoints/shifts.py | Prompt: --- Implementa Shift open: modelo + endpoint /shifts/open. Permisos: solo parking_operator. Incluye tests (admin no puede). | Abrir turno devuelve shift_id. | T-015 | 4 | Backend Dev | Por hacer
T-020 | P0 | API | Operación | Amarrar Payments a Shift + totalización por turno | Cada pago queda asociado al turno abierto; reportes por turno funcionan. | 1) Cuando se hace ticket exit, exigir shift_id (siempre que haya turno abierto) 2) Guardar shift_id en Payment 3) Crear query total efectivo/digital por shift |  | endpoints/tickets.py, models/payment.py | Prompt: --- Modifica Ticket EXIT para requerir shift_id y asociar Payment al turno. Agrega endpoint GET /shifts/{id}/summary con totales cash/digital y #tickets. | Summary del turno muestra totales correctos. | T-019 | 5 | Backend Dev | Por hacer
T-021 | P0 | API | Operación | Cierre de turno + arqueo + diferencias | Operador cierra turno con cash_close_counted y digital_reported; se calcula diferencia. | 1) Endpoint POST /shifts/close con: cash_close_counted, digital_close_reported, notes 2) Calcular esperado (sum payments aprobados) y diferencia 3) Guardar diferencia y obligar notes si diferencia != 0 |  | services/api/app/api/v1/endpoints/shifts.py | Prompt: --- Implementa cierre de turno con arqueo: calcula esperado cash/digital desde payments del shift. Si hay diferencia, notes obligatorio. Guarda expected_cash/expected_digital y deltas. | Cerrar turno guarda diferencias y valida notes. | T-020 | 6 | Backend Dev | Por hacer
T-022 | P0 | Web - CajaCero | Frontend | UI de apertura/cierre de turno | Operador puede abrir y cerrar turno desde CajaCero. | 1) Crear página /shift/open con campo 'efectivo inicial' 2) Crear página /shift/close mostrando totales esperados 3) Solicitar efectivo contado + digital reportado + notas |  | apps/cajacero-web/src/app/shift/* | Prompt: --- Crea UI en CajaCero para abrir/cerrar turno. Consumir endpoints /shifts/open, /shifts/{id}/summary, /shifts/close. Muestra alertas si hay diferencia. | UI muestra totales y permite cerrar turno. | T-021 | 6 | Frontend Dev | Por hacer
T-023 | P0 | API | Reportes | Reportes: capacidad actual + diario (mínimo) | Admin/operador puede ver capacidad y ventas del día. | 1) Endpoint capacidad actual (tickets activos) 2) Endpoint reporte diario: total tickets cerrados, total ventas cash/digital, diferencias turnos |  | services/api/app/api/v1/endpoints/reports.py | Prompt: --- Crea endpoints reportes: /reports/capacity/current y /reports/financial/daily?parking_lot_id&date=. Devuelve totales cash/digital, #tickets, #anulaciones, #free-time. | Reporte diario devuelve JSON con totales. | T-021 | 4 | Backend Dev | Por hacer
T-024 | P1 | Docs | Docs | Manual operador (1 página) + manual admin (1 página) | Existen 2 PDFs/MD simples explicando el flujo. | 1) Escribir guía rápida operador: abrir turno, entrada, salida, cierre 2) Escribir guía admin: configurar parqueaderos, tarifas, reportes |  | docs/operacion/manual-operador.md, docs/operacion/manual-admin.md | Prompt: --- Redacta 2 manuales de 1 página (markdown) para Operador y Admin de parqueadero usando CajaCero. Incluye pasos y capturas sugeridas. | Cualquier persona puede seguir el manual. | T-022 | 2 | PM/QA | Por hacer
T-025 | P1 | Marketing | Marketing | Video demo semanal (30–60s) + changelog | Video publicado en redes/WhatsApp y changelog en docs. | 1) Graba pantalla del flujo: abrir turno → entrada → salida → cierre 2) Publica en WhatsApp/IG/FB 3) Actualiza docs/changelog.md |  | docs/changelog.md | Prompt: --- Escríbeme un guion de video de 45s mostrando el valor de CajaCero para dueños (control de caja/turnos) y operadores (rápido). | Video subido y changelog actualizado. | T-022 | 1.5 | Marketing | Por hacer
T-056 | P1 | API | Reportes | Export CSV/Excel básico desde reportes (descarga) | Admin puede exportar reporte diario a CSV. | 1) Crear endpoint /reports/financial/daily/export (CSV) 2) Generar CSV con columnas: fecha, tickets, cash, digital, total 3) En CajaCero agregar botón 'Exportar' |  | services/api/app/api/v1/endpoints/reports.py; cajacero-web report page | Prompt: --- Crea un endpoint FastAPI que exporte a CSV el reporte diario financiero. Incluye headers para descargar archivo. Agrega botón en Next.js para descargar. | Al hacer click, se descarga .csv. | T-023 | 3.5 | Backend+Frontend | Por hacer

## Semana 4
Meta Semana 4: Reportes semanal/mensual + free-time + promociones + medios de pago + pruebas E2E + RBAC consistente.
ID | Prioridad | Plataforma | Área | Tarea (nombre corto) | Objetivo / Resultado esperado (Definition of Done) | Pasos exactos (para alguien sin experiencia) | Comandos (copiar/pegar) | Archivos / carpetas a tocar | Prompt para pedirme el código en ChatGPT (copiar/pegar) | Cómo probar / validar | Dependencias (IDs) | Duración (h) | Responsable (rol) | Estado
T-026 | P0 | API | Reportes | Reportes semanal/mensual + comparativos | Reportes devuelven agregados por semana/mes y comparativos por método/operador. | 1) Crear endpoints: /reports/financial/weekly y /reports/financial/monthly 2) Comparativos: por operador, por método, por parqueadero 3) Agregar filtros por rango de fechas |  | services/api/app/api/v1/endpoints/reports.py | Prompt: --- Extiende reportes: weekly/monthly con rango de fechas. Devuelve breakdown por operador y por método de pago. Incluye tests. | Reportes semanal/mensual responden sin error. | T-023 | 5 | Backend Dev | Por hacer
T-027 | P0 | API | Negocio | Free-time (cortesías) con autorización + motivo | Admin puede marcar un ticket como free-time, queda auditado, y valor = 0. | 1) Crear endpoint POST /tickets/{id}/free_time (solo parking_admin) 2) Requerir reason obligatorio 3) Guardar en ticket (status o campo) y audit log |  | endpoints/tickets.py + audit | Prompt: --- Implementa free-time: endpoint solo admin, requiere motivo, set amount_due=0, amount_paid=0, status=closed. Registra auditoría. | No-admin recibe 403; admin puede aplicar. | T-021 | 4 | Backend Dev | Por hacer
T-028 | P0 | API | Negocio | Promociones simples (admin) + aplicación auditable | Admin crea promociones y puede aplicarlas al cerrar ticket. | 1) Crear modelo Promotion (tipo, valor, reglas simples) 2) CRUD promociones por parking_lot 3) Modificar exit para aceptar promotion_id y registrar 'tarifa aplicada' |  | models/promotion.py (nuevo), endpoints/promotions.py, tickets exit | Prompt: --- Diseña promociones MVP: % descuento o monto fijo, opcional por tipo vehículo. Implementa CRUD y aplicación en Ticket EXIT con auditoría. | Aplicar promo reduce amount_due y queda auditado. | T-027 | 6 | Backend Dev | Por hacer
T-029 | P0 | API | Config | Medios de pago (catálogo) CRUD | Admin administra métodos (efectivo, nequi, pse...) como catálogo. | 1) Crear modelo PaymentMethod (nombre, tipo: cash/digital, activo) 2) CRUD por tenant o por parking_lot (elige uno) 3) UI lo consumirá luego |  | models/payment_method.py, endpoints/payment_methods.py | Prompt: --- Implementa catálogo PaymentMethod (cash/digital, provider opcional). CRUD solo admin. Ajusta Ticket EXIT para validar method existente. | Crear método y usarlo en EXIT funciona. | T-028 | 4 | Backend Dev | Por hacer
T-030 | P0 | Web - CajaCero | Frontend | UI: promociones, free-time, medios de pago | Admin puede configurar y operador puede aplicar según permisos. | 1) Pantalla admin: promociones (CRUD) 2) Pantalla admin: medios de pago (CRUD) 3) En salida: permitir aplicar promoción o free-time (si es admin) |  | apps/cajacero-web/src/app/admin/*, tickets exit | Prompt: --- Crea pantallas Next.js para CRUD de PaymentMethods y Promotions. En exit, agrega selector de método y promoción. Respeta roles (oculta botones si no es admin). | Admin ve secciones; operador no ve CRUD. | T-029 | 8 | Frontend Dev | Por hacer
T-031 | P1 | QA | Pruebas | Pruebas E2E (Playwright) para flujo crítico CajaCero | Playwright corre y valida login → entry → exit → recibo. | 1) Instalar Playwright en cajacero-web 2) Crear test e2e para flujo crítico 3) Configurar baseURL y credenciales de prueba | cd apps/cajacero-web npm i -D @playwright/test npx playwright install npm run test:e2e (si creas script) | apps/cajacero-web/tests/e2e/* | Prompt: --- Escribe tests Playwright para CajaCero: login, crear ticket entry, cerrar ticket exit y validar recibo. Incluye setup/teardown. | npx playwright test pasa. | T-030 | 4 | QA/Dev | Por hacer
T-057 | P1 | API | Seguridad | Middleware RBAC central (permisos por rol) | Permisos consistentes sin repetir lógica en cada endpoint. | 1) Crear dependencia `require_roles([...])` 2) Aplicarla en endpoints críticos 3) Crear lista de permisos en docs |  | services/api/app/api/deps.py, docs/api/rbac.md | Prompt: --- Crea un sistema RBAC simple en FastAPI con dependency `require_roles` y documenta matriz de permisos (owner_saas, parking_admin, parking_operator, driver). | Llamadas con rol incorrecto devuelven 403. | T-021 | 3 | Backend Dev | Por hacer
T-058 | P1 | CajaCero Web | UX | Pantalla 'Caja / Turno' resumida | Operador ve en una sola pantalla: turno actual, totales y acciones. | 1) Crear /shift/dashboard 2) Mostrar: estado turno, totales cash/digital, tickets cerrados 3) Botones: abrir/cerrar turno, exportar |  | apps/cajacero-web/src/app/shift/dashboard/page.tsx | Prompt: --- Crea una pantalla resumen de turno en CajaCero: consume /shifts/{id}/summary y muestra totales, diferencias, botones de acciones. | Operador maneja turnos sin navegar mucho. | T-022 | 3 | Frontend Dev | Por hacer

## Semana 5
Meta Semana 5: NexoHub console (tenants, dashboard, alertas, export) + CupoYa (login + vehículos + parqueaderos) + Azure prep (RG/ACR/PG).
ID | Prioridad | Plataforma | Área | Tarea (nombre corto) | Objetivo / Resultado esperado (Definition of Done) | Pasos exactos (para alguien sin experiencia) | Comandos (copiar/pegar) | Archivos / carpetas a tocar | Prompt para pedirme el código en ChatGPT (copiar/pegar) | Cómo probar / validar | Dependencias (IDs) | Duración (h) | Responsable (rol) | Estado
T-032 | P0 | Web - NexoHub | Frontend | NexoHub console: clientes/parqueaderos (alta/estado) | Owner SaaS puede crear tenant, activar/suspender, ver parqueaderos. | 1) Crear login NexoHub (owner_saas) 2) Pantalla Tenants: crear/activar/suspender 3) Pantalla ParkingLots por tenant 4) Formulario para crear usuarios admin parqueadero (opcional) |  | apps/nexohub-web/src/app/* | Prompt: --- Crea UI en NexoHub (Next.js) para gestionar Tenants: lista, crear, activar/suspender. Crea página para ver parqueaderos de un tenant. Usa API endpoints que también debes crear. | Puedes crear tenant y cambiar estado. | T-026 | 10 | Frontend Dev | Por hacer
T-033 | P0 | API | SaaS | Endpoints NexoHub: Tenants CRUD + asignación tenant a admins | Owner SaaS puede crear tenant y asignar tenant_id a usuarios parking_admin. | 1) Crear endpoints /tenants (CRUD) solo owner_saas 2) Endpoint para asignar tenant_id a un user (parking_admin) 3) Seed inicial para owner_saas (script) |  | services/api/app/api/v1/endpoints/tenants.py, admin_users.py, scripts/seed.py | Prompt: --- Implementa endpoints para NexoHub: CRUD Tenants y endpoint para asignar tenant_id a un User. Restringe a role owner_saas. Incluye seed script para crear owner_saas en local. | Owner puede crear tenant y asignar admin. | T-028 | 6 | Backend Dev | Por hacer
T-034 | P0 | API | SaaS | Dashboard + alertas simples (descuentos, anulaciones, diferencias) | NexoHub muestra KPIs y alertas básicas por parqueadero. | 1) Definir métricas: tx/día, descuentos/free-time, cierres con diferencia 2) Crear endpoint /dashboard/overview 3) Crear endpoint /alerts (con reglas simples) |  | services/api/app/api/v1/endpoints/dashboard.py, alerts.py | Prompt: --- Diseña endpoints para dashboard/alertas en NexoHub. Datos desde tickets/payments/shifts/audit_logs. Devuelve top parqueaderos por demanda y alertas por umbral. | Dashboard responde con JSON; UI lo pinta. | T-033 | 5 | Backend Dev | Por hacer
T-035 | P0 | Mobile - CupoYa | Frontend | CupoYa: registro/login + vehículos CRUD | Usuario se registra, inicia sesión y administra vehículos. | 1) Crear pantallas: login, register, vehicles list, add/edit vehicle 2) Guardar token de sesión 3) Validar campos requeridos (tipo, marca, modelo, color, placa) |  | apps/cupoya-mobile/app/* | Prompt: --- Crea en Expo (CupoYa) pantallas de registro/login y CRUD de vehículos. Usa fetch a la API. Incluye validaciones y navegación. | Puedes crear un vehículo y verlo en la lista. | T-010 | 8 | Mobile Dev | Por hacer
T-036 | P0 | API | B2C | API CupoYa: vehículos + feed parqueaderos + disponibilidad | CupoYa puede consultar parqueaderos y disponibilidad; CRUD vehículos funciona. | 1) Crear modelo Vehicle ligado a user (driver) 2) CRUD /vehicles (driver) 3) Endpoint público /public/parkings (lista) con disponibilidad calculada (tickets activos) 4) Filtro por tipo vehículo |  | models/vehicle.py, endpoints/vehicles.py, endpoints/public.py | Prompt: --- Implementa Vehicle model y CRUD para role driver. Implementa endpoint público /public/parkings que lista parqueaderos y calcula disponibilidad (capacidad - tickets activos por tipo). | CupoYa muestra parqueaderos y cupos. | T-035 | 6 | Backend Dev | Por hacer
T-037 | P0 | Azure | Preparación | Crear suscripción/config básica Azure + Resource Group | Existe un Resource Group listo para ambientes: dev/staging/prod. | 1) Entrar a portal.azure.com 2) Crear Resource Group: rg-nexohub-ocana-dev (región Brazil South o East US, elige una) 3) Crear tags: project=nexohub, env=dev | Opcional CLI: az group create -n rg-nexohub-ocana-dev -l eastus --tags project=nexohub env=dev | Azure Portal → Resource Groups | Prompt: --- Dame pasos de Azure Portal (y opcional Azure CLI) para crear un Resource Group para NexoHub. Incluye naming y tags. | Ves el RG creado en el portal. |  | 1.5 | DevOps | Por hacer
T-038 | P0 | Azure | Preparación | Crear Azure Container Registry (ACR) para imágenes | Existe ACR y puedes hacer login desde tu Mac. | 1) En Azure Portal: Create resource → Container Registry 2) Nombre: acrnexohubocana (único), SKU: Basic 3) Habilitar admin user (solo para dev) o usar Azure AD 4) En Mac: az acr login | az login az acr login -n acrnexohubocana | Azure: Container Registry | Prompt: --- Explícame cómo crear un ACR en Azure (portal y CLI) y cómo autenticarme desde macOS para hacer docker push. | az acr login termina OK. | T-037 | 2 | DevOps | Por hacer
T-039 | P0 | Azure | DB | Crear Azure Database for PostgreSQL (Flexible Server) | Existe Postgres administrado en Azure y puedes conectarte desde tu IP. | 1) Azure Portal → Create → Azure Database for PostgreSQL flexible server 2) Nombre: pg-nexohub-ocana-dev 3) Compute: Burstable para dev 4) Crear usuario admin y password 5) Networking: Public access + agregar tu IP en firewall 6) Crear DB: nexohub | az login az account show # Ver versión del servidor az postgres flexible-server show -g <RG> -n <SERVER> --query version -o tsv # Probar conexión (requiere psql en tu Mac) psql --version psql "host=<SERVER>.postgres.database.azure.com port=5432 dbname=nexohub user=<USER> sslmode=require" -c "select version();" | Azure: PostgreSQL Flexible Server | Prompt: --- Dame una guía paso a paso para crear PostgreSQL Flexible Server en Azure para dev, configurar firewall para mi IP y crear la base de datos. | 1) `az --version` imprime versión 2) `az account show` funciona (si no, `az login`) 3) `az postgres flexible-server show ... --query version -o tsv` imprime versión (ej. 16) 4) `psql --version` imprime versión 5) El comando `psql ... -c "select version();"` devuelve versión del servidor | T-038 | 2.5 | DevOps | Por hacer
T-059 | P1 | Mobile - CupoYa | Frontend | CupoYa: lista parqueaderos + abrir navegación | CupoYa muestra lista y botón 'Llegar' abre Maps/Waze. | 1) Consumir endpoint /public/parkings 2) Renderizar lista (nombre, dirección, cupos) 3) Botón 'Llegar' abre deep link con dirección |  | apps/cupoya-mobile/app/parkings.tsx | Prompt: --- En Expo, implementa pantalla parkings: fetch a /public/parkings, lista con cupos y botón que abra Google Maps con la dirección del parqueadero. | Se abre Maps con la ubicación. | T-036 | 3 | Mobile Dev | Por hacer
T-060 | P1 | NexoHub Web | Frontend | Export CSV/Excel desde NexoHub (descarga) | Owner descarga export de parqueaderos/tx. | 1) Crear botón export 2) Consumir endpoint /tenants/export o /dashboard/export 3) Descargar archivo |  | apps/nexohub-web/src/app/* | Prompt: --- Agrega en NexoHub un botón 'Exportar' que descargue CSV de parqueaderos y métricas. Incluye ejemplo de implementación Next.js. | Descarga de CSV funciona. | T-034 | 2.5 | Frontend Dev | Por hacer

## Semana 6
Meta Semana 6: Despliegue en Azure (API + Web) + migración DB + seguridad/observabilidad + CI/CD + checklist go-live + campaña piloto.
ID | Prioridad | Plataforma | Área | Tarea (nombre corto) | Objetivo / Resultado esperado (Definition of Done) | Pasos exactos (para alguien sin experiencia) | Comandos (copiar/pegar) | Archivos / carpetas a tocar | Prompt para pedirme el código en ChatGPT (copiar/pegar) | Cómo probar / validar | Dependencias (IDs) | Duración (h) | Responsable (rol) | Estado
T-040 | P0 | Azure | Deploy | Containerizar API (Dockerfile) + push a ACR | Tienes una imagen docker de API publicada en ACR con tag v0.1. | 1) Crear Dockerfile en services/api 2) Construir imagen local 3) Taggear con ACR y hacer push 4) Ver en portal que existe el repositorio | cd services/api docker build -t nexohub-api:v0.1 . docker tag nexohub-api:v0.1 acrnexohubocana.azurecr.io/nexohub-api:v0.1 docker push acrnexohubocana.azurecr.io/nexohub-api:v0.1 | services/api/Dockerfile | Prompt: --- Escríbeme un Dockerfile production para FastAPI (uvicorn/gunicorn) y un .dockerignore. Debe exponer 8000 y leer DATABASE_URL/JWT_SECRET desde env vars. | En Azure ACR ves la imagen subida. | T-038 | 3 | DevOps/Backend | Por hacer
T-041 | P0 | Azure | Deploy | Desplegar API en Azure Container Apps (o App Service) | La API queda pública en una URL de Azure y responde /health. | 1) Azure Portal → Create → Container Apps 2) Crear environment (si pide) 3) Elegir imagen desde ACR (nexohub-api:v0.1) 4) Configurar Ingress externo + puerto 8000 5) Configurar env vars: DATABASE_URL, JWT_SECRET, CORS_ORIGINS 6) Desplegar | Opcional CLI: az containerapp create ... | Azure: Container Apps | Prompt: --- Guíame para desplegar una imagen de FastAPI desde ACR en Azure Container Apps con ingress público, puerto 8000 y variables de entorno (DATABASE_URL, JWT_SECRET, CORS). | Abrir URL/health devuelve status ok. | T-040 | 3.5 | DevOps | Por hacer
T-042 | P0 | Azure | Deploy | Deploy NexoHub Web y CajaCero Web (Azure Static Web Apps) | NexoHub y CajaCero quedan publicados con HTTPS. | 1) Crear 2 Static Web Apps (una por app) en Azure Portal 2) Conectar repositorio GitHub 3) Configurar build: Next.js 4) Configurar variables: NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL |  | apps/nexohub-web, apps/cajacero-web | Prompt: --- Dame pasos para desplegar Next.js en Azure Static Web Apps (2 apps). Incluye configuración de rutas, build, y variables de entorno para apuntar a la API en Container Apps. | Abres las URLs y ves /login. | T-041 | 4 | DevOps/Frontend | Por hacer
T-043 | P0 | Azure | Migración | Migración final de datos: local Postgres → Azure Postgres | La base de datos en Azure contiene los datos del piloto (si aplica) y la API apunta a Azure DB. | 1) Hacer backup desde local con pg_dump 2) Restaurar a Azure con pg_restore 3) Actualizar DATABASE_URL en Azure Container App 4) Correr migraciones Alembic en Azure (si hace falta) | # Validar herramientas en tu Mac psql --version pg_dump --version # Backup local pg_dump -h localhost -U nexohub -d nexohub -F c -f ~/Dev/nexohub-backup.dump # Restaurar en Azure pg_restore -h <SERVER>.postgres.database.azure.com -U <USER> -d nexohub --no-owner ~/Dev/nexohub-backup.dump # Validar conteos psql "host=<SERVER>.postgres.database.azure.com port=5432 dbname=nexohub user=<USER> sslmode=require" -c "select count(*) from users;" psql "host=<SERVER>.postgres.database.azure.com port=5432 dbname=nexohub user=<USER> sslmode=require" -c "select count(*) from parking_lots;" | data/db/postgres, Azure PG server | Prompt: --- Explícame cómo migrar una base Postgres local a Azure PostgreSQL Flexible Server usando pg_dump/pg_restore. Incluye comandos y cómo actualizar DATABASE_URL en Container Apps. | Debe cumplirse: 1) `psql --version` y `pg_dump --version` no fallan 2) Existe el archivo `~/Dev/nexohub-backup.dump` 3) `pg_restore ...` termina sin error 4) Los conteos (users/parking_lots) devuelven números coherentes 5) Tras apuntar `DATABASE_URL` en Azure, /health responde OK | T-039 | 3.5 | DevOps/Backend | Por hacer
T-044 | P0 | Azure | Seguridad | Key Vault + secrets (JWT_SECRET, DB password) | Secrets quedan en Key Vault y la app los consume sin hardcode. | 1) Crear Azure Key Vault 2) Crear secrets: JWT_SECRET, DB_PASSWORD 3) Configurar Container App para leer secrets 4) Rotar JWT_SECRET para producción |  | Azure Key Vault | Prompt: --- Dame guía para crear Azure Key Vault, cargar secrets y conectarlos a Azure Container Apps como variables secretas. Incluye buenas prácticas. | La app corre sin secretos en texto plano. | T-041 | 2.5 | DevOps | Por hacer
T-045 | P0 | Azure | Observabilidad | Application Insights / Log Analytics | Puedes ver logs y métricas básicas de la API. | 1) Crear Log Analytics Workspace 2) Conectar Container App a logs 3) Configurar Application Insights (opcional) 4) Ver logs de requests y errores |  | Azure Monitor | Prompt: --- Guíame para habilitar logs en Azure Container Apps y verlos en Log Analytics. Incluye query básica para ver errores 4xx/5xx. | Ves logs y errores en portal. | T-041 | 2 | DevOps | Por hacer
T-046 | P0 | DevOps | CI/CD | GitHub Actions: build/push API + deploy | Al hacer push a main, se construye imagen y se despliega. | 1) Crear workflow: build docker, login ACR, push 2) Desplegar a Container Apps (az cli) 3) Guardar credenciales en GitHub Secrets |  | .github/workflows/deploy.yml | Prompt: --- Escribe un workflow GitHub Actions para: build docker de services/api, push a ACR y actualizar Azure Container App. Usa secrets AZURE_CREDENTIALS y ACR_NAME. | Push a main actualiza versión en Azure. | T-040 | 4 | DevOps | Por hacer
T-047 | P0 | Release | Go-live | Checklist de salida a producción (piloto Ocaña) | Checklist completado: URLs, usuarios, permisos, datos, monitoreo, respaldo. | 1) Crear usuario owner_saas 2) Crear tenant del parqueadero piloto 3) Crear parking_admin y parking_operator 4) Configurar parqueadero, tarifas, medios de pago 5) Hacer 5 transacciones de prueba (cash/digital) 6) Cerrar turno y validar cuadre 7) Ver logs y backup |  | docs/operacion/go-live-checklist.md | Prompt: --- Crea un checklist de salida a producción para el piloto en Ocaña: configuración inicial, pruebas, monitoreo, respaldo, rollback. | Piloto puede operar 1 día sin bloqueos. | T-046 | 2.5 | PM/QA | Por hacer
T-048 | P1 | Marketing | Marketing | Campaña lanzamiento piloto (7 días) | Publicaciones + mensajes + guiones listos para captar parqueaderos y conductores. | 1) Crear 7 piezas (1 por día) para FB/IG/WhatsApp 2) Incluir: testimonio, demo, llamado a pilotos 3) Guion de llamada para dueños de parqueaderos 4) Mensaje para conductores para CupoYa beta |  | docs/marketing/plan-7-dias.md | Prompt: --- Crea un plan de campaña 7 días para Ocaña: posts, copys, guiones de WhatsApp, y guion de llamada para dueños. Sin prometer pagos digitales si no está listo. | Tienes copys y calendario publicados. | T-047 | 2 | Marketing/PM | Por hacer
T-061 | P1 | Azure | DNS/SSL | Dominio y HTTPS (opcional) + URLs definitivas | Tienes URLs amigables (api.tudominio.com, app.tudominio.com). | 1) Comprar/usar dominio (Namecheap/GoDaddy) 2) Crear DNS records (CNAME) hacia Azure 3) Configurar custom domain en Container Apps/Static Web Apps 4) Validar HTTPS |  | Proveedor DNS + Azure config | Prompt: --- Explícame cómo configurar un dominio personalizado para Azure Container Apps (API) y Azure Static Web Apps (frontends). Incluye pasos DNS (CNAME/TXT) y verificación HTTPS. | Accedes por dominio con candado HTTPS. | T-042 | 2.5 | DevOps | Por hacer
T-062 | P1 | Azure | Backups | Backups automáticos y plan de recuperación | Existe un plan de backup y restauración documentado. | 1) Verificar backups automáticos de PostgreSQL Flexible Server 2) Configurar retención (ej. 7-14 días dev) 3) Documentar restore point-in-time 4) Guardar procedimiento en docs |  | docs/operacion/backups-restore.md | Prompt: --- Crea un runbook (paso a paso) para backups y restauración de Azure PostgreSQL Flexible Server (PITR). Incluye cómo probar una restauración. | Valida por comando (Azure CLI) y por prueba: 1) `az postgres flexible-server show -g <RG> -n <SERVER> --query "{backupRetentionDays:backupRetentionDays, geoRedundantBackup:geoRedundantBackup}" -o table` → confirma retención. 2) En Azure Portal: revisa 'Backups' y confirma restore points. 3) Prueba DEV: restaura a un punto en el tiempo (PITR) y valida conexión con: `psql "host=<RESTORED_SERVER>.postgres.database.azure.com port=5432 dbname=nexohub user=<USER> sslmode=require" -c "select now();"` | T-039 | 2 | DevOps/QA | Por hacer